План-график проведения капитального ремонта магистральных и квартальных тепловых сетей в 2020 году в Витебске с отключением потребителей.

| № 1 |  | Наименование тепловых сетей и виды работ | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 |  | Проведение эксплуатационных испытаний на повышенную температуру тепловых сетей зоны котельной «Южная» с отключением потребителей. Испытания тепловых сетей в границах: котельная «Южная» -- Пав №3 – ТК-6Л – ТК-12Л – ТК-22Л, ТК-6Л – ТК-18аЮ, ТК-16Ю – ТК-18аЮ – ТК-21Ю – ТК-27Ю, микрорайон Медцентр. | 4 мая 2020 года | 6 мая 2020 года |
| 2 2.1 |  | Капитальный ремонт магистральных и квартальных тепловых сетей зоны Витебской ТЭЦ с отключением потребителей. Ремонт тепловых сетей в границах: тепломагистрали «Док», «ТЭЦовская», «Западная» в полном объеме и тепломагистраль «Центральная» в границах: Витебская ТЭЦ – ТК-35Ц-21а – ТК-41Ц – ТК-41Ц-24 – ТК-43» -- ТК-47Ц-3 – ТК-56аЦ – Ленина, 48. | 11 мая 2020 года | 24 мая 2020 года |
| 3 3.1 |  | Капитальный ремонт магистральных и квартальных тепловых сетей зоны котельной «Северная» с отключением потребителей. Ремонт тепловых сетей (район улицы Гагарина). | 4 июня 2020 года | 17 июня 2020 года |
| 4 4.1 4.2 |  | Капитальный ремонт магистральных и квартальных тепловых сетей зоны котельной «Южная» с отключением потребителей. Ремонт тепловых сетей в границах: котельная «Южная» -- Пав №3 – ТК-710 – ТК-7аЮ – ТК-10Ю – ТК-16Ю – ТК-20В-2 – ТК-20В – ТК-21В – ТК-23В – ТК-43Ц, ТК-20В – ТК-19В – ТК-156В – ТК-15аВ, ТК-17В – ТК-41Ц-1 – ТК-41Ц-24, ТК-41Ц – ТК-41Ц-1, ТК-7аЮ – микрорайоны «Билево» -- Пав-1Бс, ТК-7аЮ – ТК-5Ю. Ремонт тепловых сетей в границах: котельная «Южная» -- Пав №3 – ТК-6Л – ТК-12Л – ТК-22Л – ТК-32Ю – ТК-47Ц-3, ТК-6Л – ТК-18аЮ, ТК-32Ю –ТК-27Ю – ТК-24Ю – ТК-20аЮ – ПНС «Южная» -- ТК-18аЮ – ТК-16Ю, ТК-12Л – ТК-24Ю, ТК-27Ю – ТК-23В, ТК-20аЮ – ТК-21В. | 8 июня 2020 года | 21 июня 2020 года |
| 5. 5.1 |  | Капитальный ремонт магистральных и квартальных тепловых сетей зоны мини-ТЭЦ «Восточная» с отключением потребителей. Ремонт тепловых сетей в границах: мини-ТЭЦ «Восточная» -- УТ-1 – ТК-20аС – ТК-56аЦ – ТК-62Ц, ТК-22С – ТК-23С – Ленина 48, ТК-5аС – ТК-5аС-11 – поселок Тулово, мини-ТЭЦ «Восточная» -- ТК-2Ю – ТК-5Ю, ТК-2Ю – микрорайон по улице Лазо – ТК-5аС-11, УТ-1 – ТК-5В – ТК-15аВ, ТК-13аВ – ТК-15В-4 – ТК-35Ц-21а, ТК-15бВ – ТК-15В-4. | 25 июля 2020 года | 9 августа 2020 года |